CAPITOLUL IX: Organizarea viitorului GAL - Descrierea mecanismelor de gestionare, monitorizare, evaluare și control a strategiei

In cadrul GAL, se va constitui o echipă de responsabili cu atribuţii diverse, acestia facand parte din Compartimentul Administrativ al GAL. Această echipă va putea implica personal angajat sau contractat ocazional, in legatura cu necesitatile specifice GAL, pentru ȋndeplinirea următoarelor funcţii: coordonarea activităţii GAL sub aspect organizatoric şi al respectării procedurilor de lucru; animarea teritoriului pentru promovarea acţiunilor GAL; monitorizare; evaluare şi control SDL; verificarea şi selecţia proiectelor ce se vor implementa; evaluarea conformităţii cererilor de plată; financiar contabila.

A se consulta, ȋn acest sens, organigrama şi fişele de post ataşate (Anexa 8).

Funcţiile de management, monitorizare, evaluare si inca una din cele enumerate mai sus vor fi ȋndeplinite de minim 4 persoane ȋn baza unor contracte individuale de muncă de minim 4 ore. Aceste functii se vor asigura pe toata perioada de implementare SDL, angajatii putand fi mentinuti pana la momentul contractarii tuturor fondurilor alocate.

SDL demonstrează conformitatea cu C.S. 4.3 Capacitatea de implementare a SDL prin faptul că funcțiile de management, monitorizare, evaluare și altă atribuție vor fi îndeplinite de patru persoane angajate în baza unor contracte individuale de muncă/minim 4 ore.

Astfel, se urmareste ca GAL Segarcea să dispună de personalul necesar pentru ȋndeplinirea cu succes a obiectivelor propuse ȋn cadrul SDL. Resursele umane de care va dispune vor ajuta la punerea în practică a obiectivelor stabilite prin utilizarea eficientă a resurselor financiare, materiale, instituţionale, prin modul în care îşi vor pune capacităţile intelectuale şi creative în slujba îndeplinirii sarcinilor. Modalitatea de contractare a personalului, atât a celui permanent, angajat cu contract de muncă, cât şi a celui ocazional, angajat pe bază de contract de prestări servicii, va fi stabilită de către GAL, intern, garantându-se ȋn ambele cazuri egalitatea de tratament, publicitatea şi concurenţa. Vor fi stabilite totodată criterii de selecţie a personalului, punându-se accent pe capacitatea, experienţa şi pregătirea profesională a candidaţilor. Angajarea personalului se va efectua cu respectarea Codului Muncii, precum și a legislației cu incidență în reglementarea conflictului de interese.

Funcţionarea generală a GAL va fi reglementată ȋn concordanţă cu Ordonanţa de Guvern nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii. Organele de decizie, respectiv Adunarea Generală şi Consiliul Director, vor avea ȋn componenţă fiecare minimum 51% reprezentanţi ai mediului privat şi ai societăţii civile (inclusiv persoane fizice relevante) şi maxim 5% persoane fizice din total parteneri. Entitățile din mediul urban nu vor depăşi 25%. Nici autoritățile publice, niciun singur grup de interese nu va deține mai mult de 49% din drepturile de vot.

Dupa semnarea deciziei de finanţare, GAL Segarcea ȋşi va desfăşura activităţile pentru care a fost selectat sub supravegherea managerului sau şi va consemna cheltuielile de funcţionare şi animare. Ulterior va depune Dosarul Cererii de Plată la Compartimentul Implementare – SLI - OJFIR pentru o verificare a conformităţii chetuielilor. Dosarul va fi transmis de la Compartimentul Implementare – SLI - OJFIR la CRFIR, care va verifica dosarul şi va autoriza plata iar GAL-ului i se va rambursa contravaloarea cheltuielilor eligibile.

Inainte de ȋnceperea efectivă a derulării activităţilor GAL Segarcea va prezenta un Raport Iniţial al acestor activităţi, acesta fiind depus la Compartimentul Evaluare – SLI - OJFIR, spre verificare şi avizare. Raportul Iniţial va cuprinde o descriere detaliată a activităţilor pe care GAL le va realiza ȋn primul an de implementare, an contractual, a strategiei şi va avea ca anexă un Calendar de desfăşurare a activităţilor prevăzute în Raportul Iniţial. De asemenea, GAL Segarcea va include referiri la Rapoartele Intermediare pe care le va depune pe parcursul primului an de implementare a strategiei, astfel încât experţii Compartimentul Evaluare – SLI - OJFIR să poată să realizeze o programare a vizitelor pe teren în vederea aprobării acestor rapoarte. In urma avizării favorabile din partea OJFIR a Raportului Iniţial, GAL Segarcea va fi autorizat să ȋnceapă derularea efectivă a activităţilor. In anii contractuali următori, GAL Segarcea va depune, la începutul fiecărui an contractual, câte un Raport Iniţial, respectând procedura stabilită pentru primul an contractual. Avizarea Raportului Iniţial pentru anii contractuali următori va fi realizată respectând prevederile aferente pentru primul an contractual.

In urma desfăşurării activităţilor înscrise şi aprobate în Raportul Iniţial, GAL Segarcea va întocmi Rapoarte de Activitate Intermediare şi Raportul de Activitate Final. Rapoartele de activitate vor constitui pentru GAL Segarcea, documente justificative pentru efectuarea plăţilor de către AFIR. Doar după avizarea Raportului de Activitate Intermediar, GAL Segarcea va depune Dosarul Cererii de Plată la Compartimentul Implementare – SLI - OJFIR pentru verificarea conformităţii. GAL Segarcea va depune Raport Intermediar dacă doreşte să se facă plata pe parcursul derulării activităţilor. Dacă nu a fost prevăzut un Raport Intermediar, Cererea de Plată va fi depusă doar după aprobarea Raportului Final.

Totodată GAL va depune Rapoarte de Progres care atestă gradul de ȋndeplinire a acţiunilor din SDL. Acestea urmează a fi depuse pentru verificare la Compartimentul Evaluare – SLI - OJFIR, semestrial, în prima decadă a fiecărui semestru. Din Raportul de Progres va rezulta ȋn ce măsură acţiunile propuse ȋn Raportul de Progres anterior au fost respectate, cu justificări aferente situaţiilor ȋn care intervin decalaje ȋn implementarea acestora. Aceste rapoarte vor cuprinde la secţiunea referitoare la previziuni, acţiunile ce urmează a fi derulate ȋn semestrul următor şi bugetul aferent acestora.

Mai departe, sarcinile ce revin GAL ȋn faza de implementare a SDL se referă, ȋn linii mari, la: consolidarea capacității actorilor locali relevanți de a dezvolta și implementa operațiunile, inclusiv promovarea capacităților lor de management al proiectelor; conceperea unei proceduri de selecție nediscriminatorii și transparente și a unor criterii obiective în ceea ce privește selectarea operațiunilor, care să evite conflictele de interese, care garantează că cel puțin 51% din voturile privind deciziile de selecție sunt exprimate de parteneri care nu au statutul de autorități publice și permite selecția prin procedură scrisă; pregătirea și publicarea de cereri de propuneri sau a unei proceduri permanente de depunere de proiecte, inclusiv definirea criteriilor de selecție; primirea și evaluarea cererilor de finanțare și cererilor de plată depuse; selectarea operațiunilor, stabilirea cuantumului contribuției și prezentarea propunerilor către organismul responsabil pentru verificarea finală a eligibilității înainte de aprobare; asigurarea, cu ocazia selecționării operațiunilor, a coerenței cu strategia de dezvoltare locală, prin acordarea de prioritate operațiunilor în funcție de contribuția adusă la atingerea obiectivelor și țintelor strategiei; monitorizarea implementării SDL și a operațiunilor sprijinite și efectuarea de activități specifice de evaluare în legătură cu strategia; intocmirea cererilor de plata, dosarelor de achizitii in legatura cu functionarea si animarea, inclusiv aspecte financiar-contabile, juridice, resurse umane etc.

Astfel, la nivelul GAL-ului se vor desfăşura următoarele activităţi:

Informare şi comunicare;

Informarea şi comunicarea reprezintă elemente esenţiale atât în etapa iniţială, în acţiunile GAL de funcţionare, instruire şi animarea teritoriului, cât şi ulterior, ȋn faza de furnizare a informaţiilor ȋn legătură cu rezultatele obţinute ȋn urma implementării proiectelor. Scopul acţiunilor de informare şi comunicare în mediul rural îl reprezintă conştientizarea opiniei publice asupra activităţilor şi oportunităţilor oferite de GAL Segarcea, a potenţialilor beneficiari, în vederea accesării fondurilor europene destinate dezvoltării rurale şi ȋn ceea ce priveşte conţinutul măsurilor. GAL Segarcea, prin responsabilul/ii cu animarea teritoriului, va pune la dispoziţia potenţialilor beneficiari şi populaţiei ȋn general informaţii privind fluxul accesării fondurilor de dezvoltare rurală, ce va include: tipurile de investiţii eligibile, categoriile de beneficiari, plafoanele maxime alocate, condiţiile de eligibilitate, procedurile administrative legate de accesul la finanţare, procedura de examinare a cererilor de finanţare, criteriile de selecţie a proiectelor precum şi date de contact, iar, la sfârşitul implementării, rezultatele obţinute şi sumele cheltuite. Comunicarea va fi clară, concisă, adaptată publicului ţintă şi coerentă, pe durata întregii perioade de implementare a SDL.

Organizarea şi lansarea apelului de selecţie pentru proiecte;

GAL Segarcea va organiza apel de selecţie pentru proiecte pentru fiecare dintre măsurile prevăzute ȋn SDL, prin aprobarea şi după cum stabilesc organele de decizie. Tot prin responsabilul/ii cu animarea, GAL va asigura publicitatea apelului prin diferite mijloace media atât ȋn teritoriu cât şi la nivel instituţional, al forurilor superioare care urmăresc şi sunt implicate in activitatea GAL. Apelul de selecţie se va lansa ȋn aşa fel ȋncât potenţialii beneficiari să aibă timp suficient pentru pregătirea şi depunerea proiectelor. Textul apelului de selecţie va face referire la următoarele aspecte: data lansării apelului de selecţie; data limită de depunere a proiectelor; locul şi intervalul orar ȋn care se pot depune proiectele; fondul disponibil – suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanţarea unui proiect; componenţa Comitetului de Selecţie a proiectelor, menţionându-se, de asemenea, numărul membrilor Comitetului de Selecţie şi apartenenţa acestora la unul dintre sectoarele public, privat şi societatea civilă, precum şi spaţiul rural sau urban; modalitatea de desfăşurare a procesului de selecţie a proiectelor cu publicarea Raportului de Selecţie Intermediar, primirea contestaţiilor şi soluţionarea acestora, elaborarea şi publicarea Raportului Comisiei de Soluţionare a Contestaţiilor, publicarea Raportului de Selecţie Final; documentele justificative pe care trebuie să le depună solicitantul odată cu depunerea proiectului; cerinţele de conformitate şi eligibilitate pe care trebuie să le ȋndeplinească solicitantul; descrierea criteriilor de selecţie şi punctajul acordat pentru fiecare criteriu; data şi modul de anunţare a rezultatelor; datele de contact a GAL unde solicitanţii pot obţine informaţii detaliate. De asemenea, în apelul de selecţie se va menţiona că, dacă au rămas bani nealocaţi pe proiecte ȋn respectiva sesiune, se poate redeschide o altă sesiune de aplicare, imediat sau după o anumită perioadă de timp.

Verificarea şi decizia privind selecţia proiectelor depuse;

GAL Segarcea va verifica conformitatea proiectului şi respectarea criteriilor de eligibilitate ȋn conformitate cu cerinţele impuse pentru fiecare măsura ȋn scopul căreia se ȋncadrează proiectul depus. Urmand principiul “4 ochi”, responsabilii cu verificarea şi selecţia vor completa ȋn acest sens Fişa de verificare a conformităţii şi Fişa de verificare a eligibilităţii, folosind formularele aferente şi metodologia de completare a acestora. Selecţia proiectelor va fi efectuată de GAL prin Comitetul de Selecţie ȋn baza criteriilor de selecţie şi punctajelor stabilite de către GAL. Suma maximă acordată criteriilor de selecţie nu va depăşi 100 de puncte. Va fi ȋntocmită Fişa de verificare a criteriilor de selecţie care va cuprinde toate criteriile de selecţie stabilite la nivelul GAL şi punctajul obţinut, precum şi următoarele informaţii: obiectivele proiectului se ȋncadrează ȋn SDL; bugetul proiectului se ȋncadrează ȋn Planul de Finanţare al SDL; valoarea totală a proiectului nu depăşeşte suma de 400.000 euro; valoarea finanţării nerambursabile nu depăşeşte suma de 200.000 euro. Selecţia proiectelor se face aplicând regula de “dublu cvorum”, respectiv pentru validarea voturilor, este necesar ca ȋn momentul selecţiei să fie prezenţi cel puţin 50% din membrii Comitetului de Selecţie, din care peste 50% să fie din mediul privat şi societatea civilă. In urma selecţiei, solicitantul va fi notificat asupra rezultatului obţinut. Beneficiarii care vor fi notificaţi de către GAL de faptul că proiectele acestora nu au fost selectate pot depune contestaţii la sediul GAL. O Comisie de Contestaţii ȋnfiinţată la nivelul GAL va soluţiona contestaţiile primite. Cererile de finanţare selectate vor fi depuse de către GAL la OJFIR pentru verificări suplimentare. Structurile teritoriale ale AFIR vor verifica conformitatea şi eligibilitatea proiectului şi vor efectua verificarea pe teren a potenţialului beneficiar, conform procedurilor de implementare a măsurii în care se încadrează proiectul depus. De asemenea, vor fi verificate Fişa de verificare a conformităţii, Fişa de verificare a eligibilităţii şi Fişa de verificare a criteriilor de selecţie prin care GAL Segarcea a ales proiectul pe baza încadrării SDL din punct de vedere al obiectivului proiectului şi încadrarea în planul financiar. Ulterior, CRFIR va transmite o notificare către solicitant şi una către GAL, de înştiinţare cu privire la aprobarea sau neaprobarea proiectului. Contractul de finanţare se va semna ȋntre beneficiar şi CRFIR.

Asigurarea coerenţei proiectelor selectate cu obiectivele SDL;

GAL Segarcea va asigura, prin echipa sa de responsabili, suport beneficiarilor pentru completarea Cererilor de Finanţare privind aspectele de conformitate şi eligibilitate pe care aceştia vor fi nevoiţi să le ȋndeplinească. Pot fi depunători de proiecte, beneficiarii astfel cum sunt aceştia stabiliţi ȋn capitolul Prezentarea măsurilor, persoanele fizice şi juridice de drept privat, precum şi autoritati publice locale, care îndeplinesc cerinţele specifice pentru fiecare din măsurile prezentate. Potenţialii beneficiari vor depune proiectul la secretariatul GAL, sub formă de Cerere de finanţare şi documente anexă, utilizându-se formularele de cereri de finanţare aferente fiecărei măsuri. La selecţie, se va ţine cont de coerenţa proiectelor cu strategia de dezvoltare locală ȋn termeni contribuţie adusă la atingerea obiectivelor şi ţintelor stabilite.

Primirea si evaluarea cererilor de plată depuse;

GAL va verifica conformitatea cererilor de plată aferente proiectelor depuse, prin responsabilii desemnaţi ȋn acest sens, urmand principiul “4 ochi”.

Monitorizarea, evaluarea şi controlul SDL;

Monitorizarea SDL va presupune existenţa unui dispozitiv riguros şi transparent de vizualizare a modului în care are loc gestionarea implementării strategiei de dezvoltare, care să permită colectarea sistematică şi structurarea datelor cu privire la activităţile desfăşurate. Dispozitivul de monitorizare implementat de GAL Segarcea se va referi la: evaluarea de rutină a activităților în desfășurare, colectarea sistematică de date pentru indicatori specifici, corectarea devierilor în implementarea activităţilor, informarea periodică și raportarea datelor culese cu scopul luării unor decizii ce duc la ȋmbunătățirea performanțelor SDL. Monitorizarea proiectelor va avea ca scop urmărirea stadiului implementării proiectelor prin care este transpusă ȋn practică strategia de dezvoltare locală. Sursele de informare pentru acest tip de monitorizare sunt: cererile de finanţare ale proiectelor, mai exact informaţiile financiare şi valoarea estimată a indicatorilor de rezultat, dosarele de plată intermediare şi finale pentru cheltuielile deja efectuate, şi nivelului atins de indicatorii de rezultat, rapoartele de progres, fişele de verificare pe teren ȋntocmite ȋn urma vizitelor de verificare.

Pentru evidenţierea gradului de implementare a SDL, pe baza documentelor menţionate, GAL va ȋntocmi un raport de monitorizare care va cuprinde toate informaţiile cu privire la evoluţia implementării SDL. Raportul va cuprinde următoarele elemente: grafice de implementare; tabele privind implementarea financiară pentru fiecare măsura ȋn parte; tabele de monitorizare care includ informaţii cantitative pe baza indicatorilor de realizare şi rezultat stabiliţi pentru fiecare măsură ȋn parte; analiza rezultatului monitorizării SDL. Activitatea va fi ȋndeplinită de responsabilul/ii desemnat/i in acest sens, care va pune totodată la punct ȋn perioada de implementare şi un plan de monitorizare a SDL.

Pe de altă parte, GAL va efectua activităţi specifice de evaluare ȋn legătură cu SDL, ceea ce presupune analiza întregii intervenții cu măsurarea gradului ȋn care proiectul are obiective şi rezultate relevante, resursele sunt consumate economic pentru a atinge obiectivele propuse, proiectul are şanse de a continua şi după ȋncheierea finanţării, activitățile își ating grupul țintă iar impactul lor este resimțit pe termen lung. Evaluarea se realizează cu scopul de a îmbunătăţi calitatea implementării SDL, prin analiza eficienţei, adică a celei mai bune relaţii dintre resursele angajate şi rezultatele atinse şi a eficacităţii programului, însemnând măsura în care obiectivele au fost atinse. Procesul este sistematic dar secvenţial, realizat ȋnainte, pe parcursul sau după realizarea proiectului. Asadar, evaluarea ex-ante se realizează ȋnainte de elaborarea SDL având drept scop culegerea de informaţii pentru introducerea ȋn viitoarea strategie de dezvoltare; evaluarea intermediară, se realizează pe tot parcursul perioadei de implementare şi are ca obiective rectificarea oricăror probleme care pot apărea precum şi îmbunătăţirea implementării; evaluarea ex-post, realizată după perioada de implementare a SDL, va genera indicatori şi informaţii care se vor introduce ȋn SDL viitoare. Activitatea va fi ȋndeplinită de responsabilul/ii desemnati in acest sens, care va pune la punct ȋn perioada de implementare şi un plan de evaluare a SDL.

Controlul SDL presupune stabilirea unui sistem de verificare a respectării planificării legate de implementarea strategiei. Se vor efectua controale de verificare pe teren a gradului de implementare a proiectelor finanţate. Controalele vor avea în vedere anumite principii: eficienţa unor astfel de demersuri, păstrarea bunelor relaţii contractuale, verificarea aspectelor tehnice. Activitatea va fi ȋndeplinită de responsabilul/ii desemnat/i ȋn acest sens.

Functionare interna a GAL;

GAL se va ocupa totodata de intocmirea cererilor de plata, dosarelor de achizitii in legatura cu functionarea si animarea, inclusiv aspecte financiar-contabile, juridice, resurse umane etc, prin responsabilii sai desemnati in acest sens.