CAPITOLUL VII: Descrierea planului de acțiune

GAL Segarcea va implementa SDL, sub supravegherea managerului sau, după următorul plan de acţiune. Perioada de implementare se intinde pana la finele anului 2023.

Pentru fiecare an de implementare ce succede semnării deciziei de finanţare, GAL va elabora un Calendar estimativ al lansării măsurilor prevăzute ȋn SDL. Pentru asigurarea transparenţei Calendarul estimativ şi orice modificare ulterioară a acestuia vor fi postate pe pagina web a GAL şi afişate la sediile OJFIR şi CDRJ. Pe pagina web a GAL vor fi postate şi strategia de dezvoltare locală, precum şi procedura elaborată de GAL privind evaluarea şi selecţia proiectelor pentru o justificare cât mai corectă a proiectelor selectate, ȋn concordanţă cu obiectivele şi ţintele SDL. La elaborarea calendarului de activităţi se va ţine cont de următoarele informaţii:

- Precizarea măsurii/ măsurilor care urmează să se lanseze pe parcursul anului respectiv. Măsura M8/6B Investitii in infrastructura sociala si integrarea minoritatilor va fi lansată cu prioritate;

- Precizarea numărului de sesiuni pe fiecare măsură. GAL va stabili lansarea a minim o sesiune pe măsură pe semestru ţinând tot timpul cont de bugetul disponibil pentru apel;

- Perioada ȋn care va fi lansată fiecare sesiune. GAL va stabili totodată o durată aproximativă de 30 de zile calendaristice timp ȋn care va fi deschisă sesiunea;

- Alocarea indicativă pe fiecare sesiune;

- Alocarea totală prevăzută a fi lansată pe respectivul an;

- Alocarea totală prevăzută ȋn strategie.

Lansarea efectivă a măsurilor prevăzute ȋn SDL va fi precedată de o perioadă ȋn care GAL Segarcea va demara activităţile specifice de animare. Activităţile de animare se vor derula ȋnsă pe ȋntreaga perioadă a anului de implementare prin responsabilul/ii cu animarea din cadrul echipei GAL care va utiliza diferite mijloace precum: materiale de promovare de tipul pliante, afişe, roll-up-uri sau bannere, ȋntâlniri şi discuţii cu potenţialii beneficiari, publicarea conţinutului apelului de selecţie ȋn presă şi pe pagina web a GAL. Totodata, GAL va contracta extern consultanţi/ o societate care se va ocupa de conceperea designului grafic şi editarea efectivă a materialelor de promovare şi de publicarea ȋn presă a conţinutului apelului de selecţie.

Asigurarea resurselor financiare şi materiale este necesară şi oportună pentru implementarea corespunzătoare a SDL şi, aşadar, pentru o gestionare corectă a fondurilor europene finanţate prin intermediul programului LEADER. Prin urmare, se impune ca, pentru ȋndeplinirea acţiunilor de animare, responsabilii GAL să dispună de mijloc de transport şi combustibil suficient pentru deplasările din teritoriu, dar şi de orice alte materiale consumabile de folos.

Apelul de selecţie se va lansa pentru o perioadă estimativă de 30 de zile calendaristice cu aprobarea organelor de conducere ale GAL. Inainte de lansare, apelul de selecţie va fi avizat la CDRJ, care se asigură de corectitudinea informaţiilor conţinute ȋn apel, informaţii care vor fi ȋn concordanţă cu strategia de dezvoltare locală aprobată şi documentelor programatice pentru măsura respectivă. Apelurile de selecţie vor putea fi prelungite, ȋnsă nu mai târziu de ultima zi a sesiunii ȋn curs. Mai departe, GAL Segarcea, prin echipa sa de responsabili, va asigura suport beneficiarilor pentru completarea Cererilor de Finanţare.

Pentru evaluarea şi selecţia proiectelor depuse de beneficiari ȋn cadrul apelurilor de selecţie, GAL Segarcea intenţionează să aloce o perioadă de aproximativ 30 de zile. Proiectele vor fi evaluate de către responsabilii desemnati ȋn acest sens şi, dacă va fi cazul, de consultanţi externi, iar selecţia se va realiza prin ȋntrunirea Comitetului de Selecţie format din membri parteneri. Vor fi selectate acele proiecte care corespund obiectivelor şi priorităţilor stabilite ȋn SDL. Responsabilii cooptaţi ȋn această activitate vor avea la dispoziţie un sediu ȋnchiriat, utilat şi dotat, cu mai multe birouri, astfel ȋncât să fie permisă ȋndeplinirea corectă a sarcinilor lor şi atingerea obiectivelor SDL. Dotările de la sediu se referă la mobilier corespunzător, aparatură IT achiziţionată de tipul calculatoare, imprimantă, scanner, videoproiector, flipchart, materiale consumabile precum topuri de hârtie, obiecte de scris, dosare şi bibliorafturi, alte instrumente necesare desfăşurării activităţilor cotidiene ale GAL. Pentru ȋntâlnirile Comitetului de Selecţie şi ale organelor de conducere ale asociaţiei, se va avea ȋn vedere alocarea unei săli suficient de mari, dotată cu masă şi scaune.

Proiectele selectate de către GAL vor fi transmise la OJFIR pentru verificări suplimentare. Contractul de finanţare se va semna ȋntre beneficiar şi CRFIR. Pe parcursul ȋntregului an de implementare, GAL Segarcea va derula activităţi de monitorizare, evaluare şi control prin responsabilii de la nivelul echipei GAL şi consultanţi externi, dacă va fi cazul. Aceste activităţi se vor desfăşura continuu şi vor implica deplasări ȋn teritoriu şi vizite la locul de implementare a proiectelor, dar şi elaborarea unor documente punctuale. Prin urmare, responsabilii GAL vor dispune de mijloc de transport şi combustibil necesar şi de orice alte materiale consumabile utile.

GAL Segarcea va avea atribuţii şi ȋn verificarea conformităţii cererilor de plată depuse de către beneficiari, proces căruia ȋi va aloca, responsabili desemnati ȋn acest sens şi consultanţi externi dacă va fi cazul, şi totodată, o perioadă aproximativă de 30 de zile. Responsabilii cooptaţi ȋn această activitate vor utiliza un sediu utilat şi dotat adecvat.

Nu ȋn ultimul rând, ȋn urma implementării proiectelor, GAL Segarcea va derula ȋn mod permanent acţiuni de furnizare de informaţii ȋn teritoriu ȋn ceea ce priveşte rezultatele obţinute şi sumele cheltuite din total buget SDL. Acţiunile vor fi realizate de către responsabilii GAL ȋmpreuna cu firme contractate pentru conceperea şi furnizarea materialelor de tipul broşuri, afişe, pliante, bannere sau roll-upuri. Prin urmare, responsabilii GAL vor face uz de mijloc de transport şi de materiale consumabile pentru deplasările vizate.

GAL va dispune de bugetul de functionare conform planului de finantare, de resurse financiare proprii din cotizatiile partenerilor si de resurse materiale existente asigurand inclusiv functionarea interna (dosare de achizitii, cereri de plata, aspecte financiare, juridice). In continuare sunt prezentate activitatile in corelare cu cheltuielile si resursele implicate.

Activitate (A1): Animare pentru promovarea lansării apelurilor de selecţie/ furnizarea informaţiei privind stadiului implementării SDL

Cheltuială: cheltuieli cu plata responsabil/i de activitatea de animare, manager GAL; cheltuieli pentru designul grafic şi editarea materialelor de promovare sau publicarea ȋn presă a apelurilor de selecţie/ materialelor de furnizare a informaţiei; cheltuieli cu utilizarea unui mijloc de transport; cheltuieli cu combustibilul; cheltuieli cu materiale consumabile; cheltuieli cu consultanţi externi; cheltuieli cu instruirea; cheltuieli financiar-contabile

Resurse umane interne: Responsabil/i cu animarea teritoriului; Manager GAL

Resurse umane externe: Furnizori de conceperea designului grafic şi editare a materialelor de promovare, a materialelor de furnizare a informaţiei, publicarea ȋn presă a conţinutului apelului de selecţie, de consultanţă, de instruire, de servicii financiar-contabile

Resurse materiale: Mijloc de transport, combustibil, materiale consumabile

Activitate (A2): Evaluarea şi selecţia proiectelor/ evaluarea conformităţii cererilor de plată

Cheltuială: cheltuieli cu plata responsabililor ȋn activitatea de evaluare şi selecţie proiecte/evaluarea conformitatii cererilor de plata, manager GAL; cheltuieli cu chiria şi ȋntreţinerea sediului; cheltuieli cu mobilier, aparatură, materiale consumabile; cheltuieli cu consultanţi externi; cheltuieli cu instruirea; cheltuieli financiar-contabile

Resurse umane interne: Responsabili cu verificarea şi selecţia proiectelor/ evaluarea conformităţii cererilor de plată de la nivelul echipei GAL, Comitetul de Selecţie, Manager GAL

Resurse umane externe: Furnizori de de consultanţă, de instruire, de servicii financiar-contabile

Resurse materiale: Sediu utilat şi dotat cu mobilier corespunzător, aparatură IT, materiale consumabile etc, sală de ȋntâlniri, dotată cu masă şi scaune

Activitate (A3): Monitorizarea, evaluarea şi controlul SDL

Cheltuială: cheltuieli cu plata responsabililor de activitatea monitorizare, evaluare şi control, manager GAL; cheltuieli cu utilizarea unui mijloc de transport; cheltuieli cu combustibilul; cheltuieli cu materiale consumabile; cheltuieli cu consultanţi externi; cheltuieli cu instruirea; cheltuieli financiar-contabile

Resurse umane interne: Responsabili cu monitorizarea, evaluarea şi controlul SDL, Manager GAL

Resurse umane externe: Furnizori de consultanţă, de instruire, de servicii financiar-contabile

Resurse materiale: Mijloc de transport, combustibil, materiale consumabile

Calendarul estimativ al activitatilor este prezentat in tabelul de mai jos:

| Activitate /Semestru | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |